## Sheet1
|  | 薬液パイプ加工機 | [17 empty] | 工程案 | [69 empty] | 工程案作成日 | [20 empty] | 2022-05-12
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
工 程 |  |  | 月次（参考） |  |  | 1: 初月; 29: 第２月; 57: 第３月; 85: 第４月
|  |  | 日 程 |  |  | 1: 1; 8: 2; 15: 3; 22: 4; 29: 5; 36: 6; 43: 7; 50: 8; 57: 9; 64: 10; 71: 11; 78: 12; 85: 13; 92: 14; 99: 15; 106: 16; 113: 17
大 別 | 小分類 | 担当 | 開始 | 終了 | 日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
構想 | 搬送部考案 |  | 1 | 14 | 14 | bar: 1 1 to 17 7
構想 | 搬送部試作 |  | 15 | 28 | 14 | bar: 1 1 to 17 7
構想 | 搬送部実験 |  | 29 | 35 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
構想 | 構想仕様書作成 |  | 33 | 35 | 3 | bar: 1 1 to 17 7
構想 | 操作部構想 |  | 1 | 35 | 35 | bar: 1 1 to 17 7
構想 | 全体構想設計 |  | 36 | 42 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
機械設計 | 詳細設計 |  | 43 | 49 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
機械設計 | 部品図作成 |  | 50 | 56 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
機械加工 | 外注加工 |  | 57 | 77 | 21 | bar: 1 1 to 17 7
機械手配 | 重要部品選定 |  | 43 | 44 | 2 | bar: 1 1 to 17 7
機械手配 | 重要部品手配 |  | 45 | 77 | 33 | bar: 1 1 to 17 7
機械手配 | 機械購入品選定 |  | 57 | 58 | 2 | bar: 1 1 to 17 7
機械手配 | 機械購入品手配 |  | 59 | 77 | 19 | bar: 1 1 to 17 7
電気手配 | 電気部品選定 |  | 36 | 39 | 4 | bar: 1 1 to 17 7
電気手配 | 電気部品手配 |  | 40 | 70 | 31 | bar: 1 1 to 17 7
電気設計 | 制御箱内配置設計 |  | 40 | 46 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
電気手配 | 制御箱手配 |  | 47 | 70 | 24 | bar: 1 1 to 17 7
電気外注 | 制御箱外注 |  | 71 | 84 | 14 | bar: 1 1 to 17 7
制御設計 | フロー設計 |  | 47 | 56 | 10 | bar: 1 1 to 17 7
制御設計 | アドレス等設定 |  | 57 | 63 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
制御設計 | ソフト設計 |  | 64 | 70 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
制御設計 | 画面設計 |  | 71 | 77 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
組立 | 機械組立 |  | 78 | 84 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
組立 | 機体配線 |  | 85 | 91 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
調整 | 加工実験 |  | 92 | 98 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
図書作成 | 提出図書作成 |  | 57 | 77 | 21 | bar: 1 1 to 17 7
図書作成 | 提出図書修正 |  | 99 | 105 | 7 | bar: 1 1 to 17 7
予備 | 予備日程 |  | 106 | 119 | 14 | bar: 1 1 to 17 7
構想仕様書承認 |  |  | 35日目 | bar: 5 7
操作インターフェース構想承認 |  |  | 35日目 | bar: 5 7
構想設計書承認 |  |  | 42日目 | bar: 6 7
詳細設計書承認 |  |  | 49日目 | bar: 7 7
組立確認立会 |  |  | 84日目 | bar: 12 7
検収立会 |  |  | 98日目 | bar: 14 7